**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» за 2022 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Харатское» от 14.04.2021 №16 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Харатское» (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы;

- общественная эффективность - соотношение общественно значимого эффекта реализации Программы с непосредственными показателями программных мероприятий;

- экономическая эффективность - соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с затратами на их достижение.- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

В 2022 году на территории муниципального образования «Харатское» и реализовывались следующие муниципальные программы:

1 Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Харатское» на 2016-2032 годы

2. Развитие внутри поселенческих автомобильных дорог МО «Харатское» на 2021-2024 годы

3. Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Харатское» на период 2018 – 2032 гг.»

4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в границах МО «Харатское»

5. Муниципальная программа «По энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций МО «Харатское»

6. Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Харатское»

7. Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории муниципального образования «Харатское» на 2018-2022 годы»

8. Муниципальная программа Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Харатское» на 2021-2023 г. г.».

9. Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования «Харатское» на 2019-2023 годы»

10. Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципального образования «Харатское» на 2019-2022 годы»

11. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Харатское» на 2020-2024 годы».

12. Муниципальная программа «Профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального образования «Харатское» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»

13.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в МО «Харатское» на 2020-2024 годы»

14. Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Харатское» на 2022-2025 годы»

.

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2022 году были предусмотрены на реализацию 1 муниципальной программ из 14 утвержденных.

Фактически в 2022 году из средств бюджета муниципального образования «Харатское» профинансирована 1 муниципальная программа на сумму 100 тыс. рублей.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 100 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается хорошей, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 60 до 80 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 30 до 60 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 0 до 30 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации   программ признана неудовлетворительной (менее 1%)

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год представлена в Приложении 2.

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ**

**2.1. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Харатское» на 2016-2032**

УтвержденаРешением Думы МО «Харатское» от 25.12.2015 г. №3/25

Цель программы: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Харатское»

Задачи программы:

1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

3. Снижение потребление энергетических ресурсов.

4. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Финансирование программы:

на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

1. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.2. Муниципальная программа «Развитие внурипоселенческих автомобильных дорог МО «Харатское» на 2021-2024 годы»**

Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 15.04.2015 №16

Исполнитель: администрация МО «Харатское»,

Цель программы: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

Задачи программы:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства Выполнение целевых показателей:

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная

**2.3. Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Харатское» на период 2018 – 2032 гг.»**

Утверждена: решением Думы муниципального образования «Харатское» от 27.09.2019 №4/35

Исполнитель: администрация МО «Харатское»

Цель программы: - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения.

Задачи программы:

- анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;

- прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;

- формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения,

- оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;

- предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения;

- предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная

**2.4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в границах МО «Харатское» на 2022-2024 г**

Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 04.02.2022 №5

Исполнитель: администрация МО «Харатское».

Цели программы:

- Обеспечение пожарной безопасности населения по защите их жизни, здоровья имущества от пожаров. Получение информации по вопросам пожарной безопасности. Участие в обеспечении пожарной безопасности..

Задачи программы:

-Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности.

-Создание пожарной охраны и организация её деятельности.

-Разработка и осуществление мер пожарной безопасности. Реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности. Проведение противопожарной пропаганды и обеспечение населения мерам пожарной безопасности. Содействие деятельности добровольных пожарных формирований, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. Тушение пожаров и проведение аварийно- спасательных работ. Установление особого противопожарного режима.

Финансирование программы:

На исполнение мероприятий программы в бюджете МО «Харатское» на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 100 тыс. рублей.

В ходе реализации программы денежные средства в сумме 10 тыс. рублей использованы на приобретение ГСМ, 90 тыс. рублей использованы на оплату за электроэнергию использованную для отопления бокса стоянки пожарной автомашины..

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | план | факт | отклонение |
| 2022 год | |
| 1 | Оплата ГСМ | Тыс. руб. | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Оплата электроэнергии | Тыс. руб. | 90 | 90 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=100/100 \*100%=100%=0,01

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(100\*0,01):1\*100%=100%

Эффективность реализации программы — высокая

**2.5. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Харатское» на 2021-2025 годы»**

Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 01.06.2021г. № 27

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы: -

-  Создание действенного механизма стимулирования энергосбережения

упорядочения расчетов за потребление электроэнергии. усиление контроля

за качеством предоставляемы услуг по тепло электроснабжению

.Задачи программы

-Повышение эффективности использовании энергетических ресурсов учрежден бюджетной сферы, содержание зданий сооружений бюджетной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная

**2.6. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Харатское» на 2017 – 2032 годы»**

Утвержденарешением Думы муниципального образования «Харатское» 31.01.2017 №3/3

Цель программы:

-Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения

Задачи программы:

-формирование условий для социально- экономического развития,

- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность,

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.7. Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории муниципального образования «Харатское» на 2023 год»** Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 23.04.2018 №31

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

- Целью программы является комплексное управление развитием территорий, обеспечивающее качество управленческих решений, повышение эффективности управления земельными ресурсами.

Задачи программы:

- Реализация полномочий Администрации муниципального образования «Харатское» поселения в сфере градостроительной деятельности.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы
2. Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.8. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Харатское» на 2021-2023 г. г.»**

Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 16.03.2021 №9

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

Задачи программы:

- приведение нормативно-технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством

- улучшение условий движения на улично-дорожной сети

муниципального образования «Харатское»;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- формирование системы профилактических мероприятий среди детей;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на улично-дорожной сети муниципального образования «Харатское».

Финансирование программы:

на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.9. Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования «Харатское» на 2019-2023 годы» Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 28.06.2019 №26**

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

- Обеспечение временной занятости и материальной поддержки граждан, проживающих на территории муниципального образования «Харатское»

- Удовлетворение потребности муниципального образования «Харатское» в выполнении работ, не требующих квалификации.

Задачи программы:

-Снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест, не требующих квалифицированной подготовки, для проведения работ, имеющих временный, сезонный характер.

- Реализация государственной политики занятости населения на территории муниципального образования «Харатское» путем участия в организации и финансировании:

- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- проведения оплачиваемых общественных работ;

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- сопровождения при содействии занятости инвалидов..

Финансирование программы:

на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

* 1. **Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципального образования «Харатское» на 2019-2022 годы»**

Утверждена: постановлением администрации МО «Харатское» от 07.10.2019 №33

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

-Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них..

Задачи программы:

- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ;

- формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

- организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи муниципального образования «Харатское»;

- организация и проведение мероприятий по профилактике социально- негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- Мотивирование лиц, больных наркоманией, на прохождение курса медико-социальной реабилитации;

- уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Харатское»;

- прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.

Финансирование программы:

на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.11. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Харатское» на 2020-2024 годы».**

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

-Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия..

Задачи программы:

Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий.

Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия; развитие и повышение качества услуг учреждений социального обслуживания семей и детей.

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков.

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Финансирование программы:

на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.12. Муниципальная программа «Профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального образования «Харатское» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.»**

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

-предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области (далее – требований, установленных законодательством РФ);

-устранение причин, факторов и условий, способствующих

Задачи программы:

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ путем активизации профилактической деятельности;

-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ;

-повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..

Финансирование программы:

На реализацию всех мероприятий программы финансирование не предполагается

Оценка эффективности реализации программы в 2022

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=100/100 \*100%=100%=0,01,

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(100\*0,01):1\*100%=100%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**2.13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в МО «Харатское» на 2020-2024 годы»**

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

Осуществление комплекса мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения

Задачи программы:

-Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;

-Создание условий для социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации;

-Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений и подверженным риску стать таковыми..

Финансирование программы:

на реализацию программы в бюджете сельского поселения на 2022 году не предусмотрены денежные средства.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

**2.14. Муниципальная программа «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Харатское» на 2022-2025 годы»**

Исполнители: администрация муниципального образования «Харатское»;

Цель программы:

- предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

- поддержка межнациональной культуры народов, проживающих на территории муниципального образования «Харатское»;

- обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- уменьшение проявлений негативного отношения к мигрантам;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению межэтнических конфликтов;

- формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования «Харатское» внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

Задачи программы:

- информирование населения по вопросам миграционной политики;

- содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- разъяснительная работа среди детей и молодежи;

- обеспечение проведения комплексных профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;

- недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы:

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора

1. Кп - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы

Кп=0/100 \*100%=0

2. Е- эффективность реализации программы (процентов)

Е=(0+0)\*100%=0

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ХАРАТСКОЕ

| Название муниципальной программы | Период  реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Харатское» на 2016-2032 годы | 2016-2032 годы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного и районного бюджетов. | Администрация МО «Харатское» |
| 2  Развитие внутри поселенческих автомобильных дорог МО «Харатское» на 2021-2024 годы | 2021-2024 годы | 7364,00 | Администрация МО «Харатское» |
| 3  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Харатское» на период 2018 – 2032 гг.» | 2018-2032 годы | 18280000 | Администрация МО «Харатское» |
| 4  Обеспечение пожарной безопасности в границах МО «Харатское | 2022-2024 годы | 300 | Администрация МО «Харатское» |
| 5  Программа  по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности организаций. | 2021-2025 годы | 250 | Администрация МО «Харатское» |
| 6  Комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2017-2032 годы | 9330000 | Администрация МО «Харатское» |
| 7 Градостроительная политика | 2023 | 5,5 | Администрация МО «Харатское» |
| 8  Повышение безопасности дорожного движения | 2021-2023 | 1312 | Администрация МО «Харатское» |
|  |  |  |  |
| 9  Содействие занятости населения муниципального образования «Харатское» на 2019-2023 годы**»** | 2019-2023 | 100 | Администрация МО «Харатское» |
| 10  Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципального образования «Харатское» на 2019-2022 годы | 2019-2022 | 20 | Администрация МО «Харатское |
| 11  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Харатское» на 2020-2024 годы | 2020-2024 | 16 | Администрация МО «Харатское» |
| 12  Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля,осуществляемого администрацией муниципального образования «Харатское» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. | 2021-2023 | - | Администрация МО «Харатское» |
| 13. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в МО «Харатское»  на 2020-2024 годы» | 2020-2024 | 5,6 | Администрация МО «Харатское» |
| 14  Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Харатское» на 2022-2025 годы | 2022-2025 | 9 | Администрация МО «Харатское» |
|  |  |  |  |