**01.03.2023 г. №9**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) В 2024 ГОДУ**

На основании Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №696, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Харатское», администрация муниципального образования «Харатское»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт общественно значимого проекта «Приобретение и установка хоккейного корта, адрес установки: 669515, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Харат, ул. Школьная, д. 25Б», по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2024 году муниципального образования «Харатское» (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Харатское».

Глава администрации

Муниципального образования «Харатское»

С.М. Толстиков

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Харатское» от 01.03.2023 №9

**ПАСПОРТ**

**ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАЯВЛЯЕМОГО ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОФИНАНСИРОВАНИИ В 2024 ГОДУ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»**

**(**полное наименование органа местного самоуправления**)**

1. **Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Создание и обустройство спортивной площадки |
| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом |
| Количественные показатели (показатель) результатов проекта по объектам, включенным в Проект | Приобретение и установка хоккейного корта, устройство зоны отдыха, устройство освещения, пешеходных дорожек, озеленение территории |
| Адрес или описание местоположения | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Харат, ул. Школьная, д. 25В |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 25657448101 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 800 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м | 4291 |
| Описание состава инициативной группы | Население муниципального образования, МКУ КДЦ МО «Харатское», администрация МО «Харатское», ИП Баянов Е.И. |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 6 |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | 01.04.2024  01.10.2024 |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:** | 2800.00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов. Сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | 1960.00 |
| местного бюджета | 19.6 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 820,4 |
| из них:  **вклад граждан,** тыс. рублей: |  |
| денежные средства |  |
| трудовое участие | 220,4 |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств | 200,00 |
| трудовое участие | 400,00 |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты, количество человеко-часов\*** | **Стоимость одного человека-часа, рублей\*\*** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| 1 | Организация питания строителей и волонтеров 2чел. \*8час.\*8,71 дн. | 139,31 | 290 | 40400 |
| 2 | Сборка, установка секций хоккейного корта 20 чел \*8час..\*7,6дн. | 1206,90 | 290 | 350 000 |
| 3 | Монтаж опор и установка светильников уличного освещения 10чел\*8час\*8,6дн. | 689,66 | 290 | 200 000 |
| 4 | Установка лавочек и урн 3чел\*8час\*7, | 172,41 | 290 | 50 000 |
| 5 | Заготовка и высадка саженцев деревьев, посев газонной травы 20чел.\* 8час. \*3,88 дн | 620,69 | 290 | 180 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 760 |  | 820 400 |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | 98 |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек | 36 |
| Количество выгодоприобретателей, чел. | 800 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет, чел. | 191 |
| маломобильная группа, чел. | 10 |

**II. Описание проекта**

1. **Цели и задачи**

Важное значение в укреплении здоровья детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних имеют спортивные площадки. В настоящее время с. Харат не имеет хоккейного корта.

В реализации проекта заинтересованы родители обучающихся в школе детей с. Харат, жители самого села и жители входящих в муниципальное образование «Харатское» деревень, родители детей из дошкольного учреждения, так как хоккейный корт – эффективный способ улучшить здоровье и досуг наших детей, повысить спортивный интерес. Хоккейный корт – это место проведения свободного времени с пользой и удовольствием. Хоккейный корт повысит комфортность, благоустроенность и привлекательность нашего села. Планируемый хоккейный корт будет расположен в активной жилой зоне с. Харат, напротив школы и детского сада, что даст возможность организовать занятия физической культурой и занятия в рамках дополнительного образования для детей (подростков). Строительство и работа данного хоккейного корта позволит создать условия для воспитания здорового образа жизни, для улучшения качества жизни населения, для выявления вложенного потенциала и возможностей в ребенке, для повышения интереса и приобщения к спорту, для физического развития детей, для интеграции детей с ОВЗ, для профилактики алко- и нарко- зависимости подростков среди населения, для развития патриотических качеств подрастающего поколения, для воспитания командного духа, активности, здорового общения и взаимодействия.

Согласно проведенному опросу родителей выявлено большое количество жителей, желающих, чтобы их дети занимались физической культурой и спортом. Для этого необходимо строительство хоккейного корта в МО «Харатское», а именно в центре с. Харат, чтобы жители с. Харат, д. Верхний Кукут, д. Нижний Кукут, могли бы здесь отдыхать.

Задачи воспитания здорового, выносливого, закаленного поколения особенно актуальны в настоящее время. Занятия физической культурой и спортом являются превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка и оказывают существенное влияние на состояние его здоровья.

Строительство корта в с. Харат будет решающим фактором для залога хорошего здоровья у подрастающего поколения, развития интереса к спорту и активному досугу, улучшения сельской инфраструктуры в пользу здорового образа жизни.

Открытый хоккейный корт – это открытая дорога к здоровью и будущим победам наших детей!

Строительство хоккейного корта существенно повысит уровень доверия жителей к работе органов государственной и муниципальной власти.

**2. Описание решений по благоустройству**

**Пример хоккейного корта**



**Место расположения хоккейного корта**



На данный момент земельный участок кадастровый номер 85:06:120101:1791 предназначенный для размещения хоккейного корта свободен от застройки.

Земельный участок ровный с небольшим уклоном в северо-западном направлении.


 

В с. Харат отсутствует подземная ливневая канализация, отвод дождевых стоков с данного участка будет осуществляется по открытому каналу небольшой глубины, расположенному в северной части участка, плотно засаженном газонной травой и имеющему небольшой уклон для обеспечения движения воды самотеком в дренажную трубу, устроенную под дорогой, улицы Школьная.

Для освещение хоккейного корта и прилегающей территории планируется установка 4 опоры оснащенных уличными\промышленными led светильниками «BECT» SMALL OPTIC 150W. Подача питания на светильники осуществляется от опор освещения ул. Школьная.

**Опоры для установки освещения**




На прилегающей территории хоккейного корта планируется размещение зоны тихого отдыха с установкой скамеек, урн для мусора, также планируется провести кустарное озеленение территории, размещение газона на всей площади участка.

**Примеры МАФ**



**Примеры растения для озеленения участка**



В северо-западной части участка, ближе к ул. Школьная предусмотрено размещение спортивной площадки с установкой уличных тренажёров для общефизической подготовки.

Для комфортного передвижения отдыхающих планируется устройство тротуаров с твердым покрытием, состоящим из мелкой щебёнки. Вдоль южной границы участка проходит наземная теплотрасса (имеется возможности подключения к данной теплотрассе для технических нужд хоккейного кота)

Планируется установить 4 опоры для устройства наружного освещения, 5 скамеек, урны для мусора.

Покрытие хоккейного корта состоит из слоя песка высотой 5-10 см, размещенной на подушке, состоящей из слоя ПГС

**3. Описание мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 -2025 годы»**

Целью мероприятий является привлечение населения к инициированию и участию в реализации общественно значимых проектов на сельских территориях и формирование положительного образа сельских территорий.

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений.

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территория. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях **.**

Благоустройство сельских территорий.

**4.Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской**

**Федерации**

Данный проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации СП 332.1325800.2017, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»

Проект соответствуют регламентам, правилам и нормам по благоустройству и методическим рекомендациям Минстроя России.

**5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика**

Электронный аукцион

**6. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках Проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов проектов по благоустройству сельских территории.**

Администрация муниципального образования «Харатское» обеспечит сохранность и содержание объекта благоустройства (хоккейный корт) с периода 30.11.2024 г по 30.11.2028 г в количестве часов

2024-2025 г.г.

Заливка корта- 80 ч\час, очистка льда от снега- 50 ч\час, поддержание ледового покрытия в рабочем состоянии 40 ч\час, летняя уборка, очистка от мусора (уборка травы) 40 ч\час, мелкий ремонт 20 ч\час (отсыпка покрытия корта, ремонт ограждения)

2025-2026 г.г.

Заливка корта- 80 ч\час, очистка льда от снега- 50 ч\час, поддержание ледового покрытия в рабочем состоянии 40 ч\час, летняя уборка, очистка от мусора (уборка травы) 40 ч\час, мелкий ремонт 20 ч\час (отсыпка покрытия корта, ремонт ограждения)

2026-202 г.г.

Заливка корта- 80 ч\час, очистка льда от снега- 50 ч\час, поддержание ледового покрытия в рабочем состоянии 40 ч\час, летняя уборка, очистка от мусора (уборка травы) 40 ч\час, мелкий ремонт 20 ч\час (отсыпка покрытия корта, ремонт ограждения)

2027-2028 г.г.

Заливка корта- 80 ч\час, очистка льда от снега- 50 ч\час, поддержание ледового покрытия в рабочем состоянии 40 ч\час, летняя уборка, очистка от мусора (уборка травы) 40 ч\час, мелкий ремонт 20 ч\час (отсыпка покрытия корта, ремонт ограждения)

Данная спортивная площадка в зимнее время используется по своему прямому назначению.

В летнее время спортивная площадка будет использоваться как площадка для игры в мини футбол

**План реализации мероприятий проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | 01.04.202420.04.2024 | Администрация МО «Харатское» |
| Приобретение оборудования  Приобретение хоккейного корта | 01.04.202430.04.2024 | Администрация МО «Харатское» |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Планировка земельного участка | 01.05.2024  15.05.2024 | Администрация МО «Харатское»  ИП Баянов Е.И. |
| Доставка ПГС, песка для установления подушки для установки корта | 15.05.202430.05.2024 | Администрация МО «Харатское»  ИП Баянов Е.И. |
| Разметка расчистка территории | 30.05.202420.06.2024 | Администрация МО «Харатское»  ИП Баянов Е.И. |
| Сборка, установка секций хоккейного корта | 20.06.202420.07.2024 | Администрация МО «Харатское»  ИП Баянов Е.И. |
| Монтаж опор и установка светильников уличного освещения | 25.07.202410.08.2024 | Администрация МО «Харатское»  ИП Баянов Е.И. |
| Заготовка и высадка саженцев деревьев, посев газонной травы | 10.08.202430.08.2024 | Администрация МО «Харатское»,  население муниципального образования |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) | 01.09.202413.09.2024 | Администрация МО «Харатское»  ИП Баянов Е.И. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Прочая деятельность  (указать наименование) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

тыс. рублей\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия) | Местный бюджет | Внебюджетные источники, | | | | | | | | | | | | | | |
| вклад юридических лиц | | | | | вклад индивидуальных предпринимателей | | | | | вклад граждан | | | | |
|  |  |  | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
| Приобретение хоккейного корта | 1700 | 19.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация питания строителей и волонтеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сборка, установка секций хоккейного корта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж опор и установка светильников уличного освещения | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заготовка и высадка саженцев деревьев, посев газонной травы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка скамеек, урн | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 1960 | 19,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 200 | 0,00 | 0,00 | 220.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общие расходы по проекту | 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП- предоставление помещений

ТС- предоставление технических средств

И- иное

\* - два знака после запятой

Глава (глава администрации)

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Толстиков

(М.П., подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность, контактный телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)